## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Aplicações para Processos de Negócios
INTEGRANTES
Eduardo Henrique Morais Costa
Julio dos Reis Firmino
Carlos Gabriel Campos Gaspar
Jeziel Suzana Pires da Silva
Hudson Suvalsky Vieira
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | 38 | 23 | Eduardo Henrique Morais Costa | 66 | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 410 | 43 | Julio dos Reis Firmino | 56 | Executando | Normal
| Etapa #4 | 170 | 139 | Carlos Gabriel Campos Gaspar | 66 | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 107 | 28 | Jeziel Suzana Pires da Silva | 62 | Concluído
| Etapa #6 | 56 | 10 | Hudson Suvalsky Vieira | 62
|  |  |  | 0 | 48

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Aplicações para Processos de Negócios
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2023-02-12 | 2023-03-05 | Discutimos o processo, escolhemos o tema, definimos os particpantes do processo iniciamos a documentação. | Concluido
2 | 2023-03-06 | 2023-03-26 | Modelamos a situação atual do negócio (AS IS) no padrão BPMN; Modelamos a proposta de solução futura (TO BE) para o processo de negócio no padrão BPMN. Planejamos as atividades da próxima etapa. | Concluido
3 | 2023-03-27 | 2023-04-16 | Fizemos a modelagem geral dos dados do nosso processo | Concluido
4 | 2023-04-17 | 2023-05-14 | Automatizamos os processos modelados e esboçamos as consultas com SQL de acordo com as necessidades dos usuários dos processos | Concluido
5 | 2023-05-15 | 2023-06-04 | Fizemos nossos indicadores de desempenho para o processo de negócio | Concluido
6 | 2023-06-05 | 2023-06-18 | Etapa de conclusão / finalização do projeto | Concluido
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Início = [Início, row above]+22
Fim = [Início]+20

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-03-06
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-03-07
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-03-08
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-03-09
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-03-10
2023-03-11
Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-03-12
2023-03-13
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-03-14
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-03-15
1 | 2023-03-12 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Gabriel | Concluído | 1 | 1 | Titulo e Embasamento | 2023-03-16
2 | 2023-03-12 | Modelar, na ferramenta Sydle One, a situação atual do processo de negócio (modelo as is). | Eduardo/Julio | Concluído | 8 | 6 | Ponto Inicial | 2023-03-17
3 | 2023-03-15 | Atualizar a seção 3.1. Análise da situação atual (AS-IS), do documento do projeto, com a imagem do modelo criado no passo anterior. | Gabriel | Concluído | 4 | 3 | Exige tarefa 1 estar concluída | 2023-03-18
4 | 2023-03-20 | Documentar, na ferramenta Sydle One, os processos modelados. | Jeziel | Concluído | 6 | 3 | Exige tarefa 1 estar concluída | 2023-03-19
5 | 2023-03-12 | Modelar, na ferramenta Sydle One, a proposta de solução futura para o processo de negócio (modelo to be). | Julio/Eduardo | Concluído | 8 | 6 | Ponto Secundário | 2023-03-20
6 | 2023-03-20 | Documentar, na ferramenta Sydle One, os processos modelados (que compõem o modelo to be). | Raphael | Concluído | 6 | 2 | Integrante não participou | 2023-03-21
7 | 2023-03-22 | Descrever e analisar a proposta de solução para o processo de negócio (modelo to be). | Em conjunto | Concluído | 4 | 2 |  | 2023-03-22
8 | 2023-03-26 | Planejar as atividades da próxima etapa | Hudson | Concluído | 1 | 0 | _ | 2023-03-23
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-03-24
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-03-25
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-03-26
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 38 | 23
|  | 8 |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Eduardo Henrique Morais Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Julio dos Reis Firmino |  |  |  |  | 0 | 0
Carlos Gabriel Campos Gaspar |  |  |  |  | 0 | 0
Jeziel Suzana Pires da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Hudson Suvalsky Vieira |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVE (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B72: ====== ID#AAAAdqEzDUs (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #3 (2) (hidden)
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-03-27
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-03-28
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-03-29
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-03-30
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-03-31
2023-04-01
Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-04-02
2023-04-03
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-04-04
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-04-05
1 | 2023-03-30 | 1ª Atividade: Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior. | Gabriel | Planejado | 2 | 0 | - | 2023-04-06
2 | 2023-04-02 | 2ª Atividade: Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio e mapear esse diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional | Júlio | Planejado | 8 | 0 | - | 2023-04-07
3 | 2023-04-06 | 3ª Atividade: Criar tipos abstratos de dados | Eduardo | Planejado | 6 | 0 | - | 2023-04-08
4 | 2023-04-10 | 4ª Atividade: Descrever as propriedades dos processos e de suas atividades | Jeziel | Planejado | 6 | 0 | - | 2023-04-09
5 | 2023-04-13 | 5ª Atividade: Avaliar as possibilidades e impactos do emprego de um banco de dados NoSQL para implementação do processo de negócio | Hudson | Planejado | 2 | 0 | - | 2023-04-10
6 | 2023-04-16 | 6ª Atividade: Planejar as atividades da próxima etapa | Todos | Planejado | 1 | 0 | - | 2023-04-11
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-04-12
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-04-13
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-04-14
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-04-15
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-04-16
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 25 | 0
|  | 6 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Eduardo Henrique Morais Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Julio dos Reis Firmino |  |  |  |  | 0 | 0
Carlos Gabriel Campos Gaspar |  |  |  |  | 0 | 0
Jeziel Suzana Pires da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Hudson Suvalsky Vieira |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDUw (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU4 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-03-27
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-03-28
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-03-29
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-03-30
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-03-31
2023-04-01
Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-04-02
2023-04-03
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-04-04
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-04-05
1 | 2023-03-30 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Eduardo Henrique Morais Costa | Concluído | 72 | 6 |  | 2023-04-06
2 | 2023-04-04 | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio | Julio | Concluído | 96 | 6 |  | 2023-04-07
3 | 2023-04-08 | Mapear esse diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional | Eduardo Henrique Morais Costa | Concluído | 48 | 6 |  | 2023-04-08
4 | 2023-04-10 | Criar tipos abstratos de dados | Carlos Gabriel Campos Gaspar | Concluído | 48 | 12 |  | 2023-04-09
5 | 2023-04-15 | Descrever as propriedades dos processos e de suas atividades | Jeziel Suzana Pires da Silva | Concluído | 120 | 6 |  | 2023-04-10
6 | 2023-04-16 | Avaliar as possibilidades e impactos do emprego de um banco de dados NoSQL para implementação do processo de negócio | Hudson Suvalsky Vieira | Concluído | 24 | 6 |  | 2023-04-11
7 | 2023-04-17 | Planejar as atividades da próxima etapa | Todos | Concluído | 2 | 1 |  | 2023-04-12
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-04-13
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-04-14
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-04-15
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-04-16
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 410 | 43
|  | 7 |  | 7
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Eduardo Henrique Morais Costa |  |  |  |  | 120 | 12
Julio dos Reis Firmino |  |  |  |  | 0 | 0
Carlos Gabriel Campos Gaspar |  |  |  |  | 48 | 12
Jeziel Suzana Pires da Silva |  |  |  |  | 120 | 6
Hudson Suvalsky Vieira |  |  |  |  | 24 | 6
0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDUw (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU4 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-04-17
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-04-18
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-04-19
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-04-20
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-04-21
2023-04-22
Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-04-23
2023-04-24
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-04-25
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-04-26
1 | 2023-04-30 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos entregues anteriormente | Eduardo/ Gabriel | Concluído | 24 | 6 | _ | 2023-04-27
2 | 2023-04-30 | Automatizar os processos modelados em um sistema de software | Gabriel / Jeziel / Hudson | Concluído | 72 | 100 | _ | 2023-04-28
3 | 2023-04-30 | Esboçar consultas com SQL de acordo com as necessidades de informação dos participantes dos processos | Eduardo / Julio / Hudson | Concluído | 72 | 32 | _ | 2023-04-29
4 | 2023-05-10 | Planejar as atividades Etapa 5 | Todos | Concluído | 2 | 1 | _ | 2023-04-30
5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-01
6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-02
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-03
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-04
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-05
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-06
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-07
12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-08
13 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-09
14 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-10
15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-11
16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-12
17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-13
18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-14
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 170 | 139
|  | 4 |  | 4
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Eduardo Henrique Morais Costa |  |  |  |  | 24 | 48
Julio dos Reis Firmino |  |  |  |  | 24 | 48
Carlos Gabriel Campos Gaspar |  |  |  |  | 24 | 48
Jeziel Suzana Pires da Silva |  |  |  |  | 24 | 48
Hudson Suvalsky Vieira |  |  |  |  | 24 | 48
0 |  |  |  |  | 24 | 48
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDU8 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVI (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-05-15
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-05-16
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-05-17
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-05-18
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-05-19
2023-05-20
Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-05-21
2023-05-22
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-05-23
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-05-24
1 | 2023-05-20 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos entregues anteriormente, se for o caso; | Gabriel | Concluído | 10 | 1 | _ | 2023-05-25
2 | 2023-05-25 | Escolher e descrever os indicadores de desempenho do processo de negócio; | Eduardo | Concluído | 24 | 6 | _ | 2023-05-26
3 | 2023-05-30 | Desenvolver relatórios para a análise do desempenho dos processos modelados; | Julio | Concluído | 24 | 12 | _ | 2023-05-27
4 | 2023-05-30 | Avaliar a qualidade e viabilidade do software produzido; | Geziel | Concluído | 24 | 2 | _ | 2023-05-28
5 | 2023-05-24 | Elaborar uma prévia da apresentação da solução proposta e um esboço de um roteiro de vídeo mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido; | Hudson | Concluído | 24 | 6 | _ | 2023-05-29
6 | 2023-06-04 | Planejar as atividades da etapa 6. | Todos | Concluído | 1 | 1 |  | 2023-05-30
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-05-31
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-06-01
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-06-02
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-06-03
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-06-04
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 107 | 28
|  | 6 |  | 6
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Eduardo Henrique Morais Costa |  |  |  |  | 24 | 6
Julio dos Reis Firmino |  |  |  |  | 24 | 8
Carlos Gabriel Campos Gaspar |  |  |  |  | 24 | 6
Jeziel Suzana Pires da Silva |  |  |  |  | 24 | 8
Hudson Suvalsky Vieira |  |  |  |  | 24 | 8
0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVQ (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-06-05
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-06-06
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-06-07
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-06-08
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-06-09
2023-06-10
Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-06-11
2023-06-12
ETAPA #6 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-06-13
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-06-14
1 | 2023-06-08 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos entregues anteriormente | Julio/Eduardo/Carlos | Concluído | 12 | 0 |  | 2023-06-15
2 | 2023-06-10 | Concluir o documento do projeto | Todos | Concluído | 10 | 4 |  | 2023-06-16
3 | 2023-06-10 | Elaborar uma apresentação da solução proposta | Jeziel/Hudson | Concluído | 10 | 4 |  | 2023-06-17
4 | 2023-06-13 | Preparar um vídeo mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido | Todos | Concluído | 24 | 2 |  | 2023-06-18
5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 56 | 10
|  | 4 |  | 4
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Eduardo Henrique Morais Costa |  |  |  |  | 0 | 10
Julio dos Reis Firmino |  |  |  |  | 0 | 10
Carlos Gabriel Campos Gaspar |  |  |  |  | 0 | 10
Jeziel Suzana Pires da Silva |  |  |  |  | 0 | 10
Hudson Suvalsky Vieira |  |  |  |  | 0 | 10
0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU0 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno